Справка

о выполнении ведомственных целевых программ в 2021 году

от 21.03.2022 года.

В 2021 году во Владимирском сельском поселении Лабинского района действовало 11 ведомственных целевых программ. В бюджете поселения на выполнение данных ведомственных целевых программ было предусмотрено за счет средств краевого и местного бюджета 35 402,6 тыс. рублей. Освоены денежные средства в сумме 35 295,10 тыс. рублей, что составило 99,7 процентов. Запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме.

Расходование средств на выполнение ведомственных целевых программ составило 38,9 процента, от общего объема фактических расходов бюджета Владимирского сельского поселения Лабинского района.

Согласно постановления администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 06.09.2019 года №192 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и методики оценки эффективности ведомственных целевых программ Владимирского сельского поселения Лабинского района» проведена оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ, позволившая определить степень достижения целей и задач реализуемых в 2021 году программ.

Результаты следующие:

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы | Эрп - эффективность реализации ведомственной целевой программы(%) | Эффективность реализации ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведомственная целевая программа «Развитие органов территориального общественного самоуправления Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2021 год (Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 17.06.2020 года №67) | 97,0 | Программа рекомендуется к дальнейшей реализации. |
| 2 | Ведомственная целевая программа "Противодействие коррупции во Владимирском сельском поселении Лабинского района на 2021 год "(Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 08.06.2020 г. №62) | 122,8 | Программа рекомендуется к дальнейшей реализации. |
| 3 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2021 год"(Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 08.06.2020 г. №63) | 136,4 | Программа рекомендуется к дальнейшей реализации. |
| 4 | Ведомственная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства во Владимирском сельском поселении Лабинского района на 2021 год»" (постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 22.06.2020 г. №73) | 98,4 | Программа рекомендуется к дальнейшей реализации. |
| 5 | Ведомственная целевая программа "Водоснабжение во Владимирском сельском поселении Лабинского на 2021 год" (постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 08.06.2021 г. №65) | 102,3 | Программа рекомендуется к дальнейшей реализации. |
| 6 | Ведомственная целевая программа "Охрана общественного правопорядка на территории Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2021 год." (постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 08.06.2021 г. №65) | 100,0 | Программа рекомендуется к дальнейшей реализации. |
| 7 | Ведомственная целевая программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2021 год»" (постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 08.06.2020 г. №64) | 111,4 | Программа рекомендуется к дальнейшей реализации. |
| 8 | Ведомственная целевая программа «Информационное обеспечение и сопровождение деятельности администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2021 год» (постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 17.06.2021 г. №69) | 118,3 | Программа рекомендуется к дальнейшей реализации. |
| 9 | Ведомственная целевая программа «Совершенствование муниципальной информационной системы деятельности администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2021 год» (постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 17.06.2020 г. №68) | 99,0 | Программа рекомендуется к дальнейшей реализации. |
| 10 | Ведомственная целевая программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2021 год» (постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 15.03.2011 г. №34) | 107,9 | Программа рекомендуется к дальнейшей реализации. |
| 11 | Ведомственная целевая программа «Развитие культуры на 2020-2022 год Владимирского сельского поселения Лабинского района» (постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 16.09.2019 года №195 | 316,7 | Программа рекомендуется к дальнейшей реализации. |

М.В.Саакова

6-34-32