## утверждены
Отчет о выполнении муниципальных и ведомственных программ в 2020 году
по состоянию на 01.04.2020 г.
№ п/п | Наименование программы (с указанием №, даты постановления, которым она утверждена) | Наименование мероприятий | Запланировано программой на 2020 год ( первоначально) |  |  |  | Уточненный план (изменения в ходе реализации) |  |  |  | Освоено по состоянию на 01.04.2020 г. |  |  |  | Процент освоения по состоянию на 01.04.2020 г.
|  |  | Всего, тыс.руб | в том числе за счет бюджетов |  |  | Всего, тыс.руб | в том числе за счет бюджетов |  |  | Всего, тыс.руб | в том числе за счет бюджетов |  |  | Всего, тыс.руб | в том числе за счет бюджетов
|  |  |  | местного | краевого | федерального |  | местного | краевого | федерального |  | местного | краевого | федерального |  | местного | краевого | федерального
I- Муниципальные целевые программы за счет средств местного бюджета
1 | Ведомственная целевая программа «Развитие органов территориального общественного самоуправления станицы Владимирской Лабинского района на 2020 год» (Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 09.10. 2019 г. №209 ) | Компенсационные выплаты, проведение мероприятия по наведению санитарного порядка | 243.2 | 243.2 | 0 | 0 | 243.2 | 243.2 | 0 | 0 | 88.3 | 88.3 | 0 | 0 | 36.3076 | 36.3076 | 0 | 0
2 | Ведомственная целевая программа «Совершенствование муниципальной информационной системы деятельности администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2020 год» (Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 11 октября 2019 года №221 ) | обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района, | 205 | 205 | 0 | 0 | 205 | 205 | 0 | 0 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 12.9268 | 12.9268 | 0 | 0
3 | Ведомственая целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2020 год». (Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 11.10. 2019 г. №214) | Проведение противопожарных мероприятий | 60 | 60 | - | - | 60 | 60 |  | 0 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0
4 | Ведомственная целевая программа «Информационное обеспечение и сопровождение деятельности администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2020 год» (Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 11 октября 2019 года №212 ) | Обеспечение прав граждан на получение полной и достоверной информации о деятельности органов власти. | 210 | 210 | - | - | 210 | 210 | 0 | 0 | 70.7 | 70.7 | 0 | 0 | 33.6667 | 33.6667 | 0 | 0
5 | Ведомственная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства во Владимирском сельском поселении Лабинского района на 2020 год"(Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 11.10. 2019 г. №213) | Поддержка малого и среднего предпринимательства (баннера, листовки) | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0
6 | Ведомственная целевая программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2020 год»(Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 11.10. 2019 г. №211) | Проведение мероприятий для молодежи. | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 17.9 | 17.9 | 0 | 0 | 27.5385 | 27.5385 | 0 | 0
7 | Ведомственная целевая программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2020 год» (Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 11.10. 2019 г. №216 ) | Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции во Владимирском сельском поселении Лабинского района на 2020 год» (Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 02.03.2020 г. №16 ) | Проведение мероприятий пр пртиводействию коррупции в поселении | 0 | 0 |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реализация мероприятий ведомственной программы "Охрана общественного правопорядка на территории Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2020 год."(Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 11.10.20109 г. №215 ) | Охрана общественного правопорядка | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 | 27.7941 | 27.7941 | 0 | 0
1 |  |  | 921.2 | 921.2 | 0 | 0 | 941.2 | 941.2 | 0 | 0 | 255.3 | 255.3 | 0 | 0 | 27.1249 | 27.1249 | 0 | 0
II- Краевые (федеральные) целевые программы предусмотренные к софинансированию
1 | Ведомственная целевая программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Владимирского сельского поселения Лабинского раона на 2020год» ( постановление администрации Владимирского сельского поселения от 02.03.2020 г.№17 | ремонт и капитальный ремонт дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 10970.4 | 2210.9 | 8759.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности воинского захоронения на территории Владимирского сельского поселения Лабинского района «Братская могила 60 советских воинов, погибших в боях с фашисткими захватчиками и Мемориал «Скорбящая мать» 1942-1943 гг.» ( постановление администрации Владимирского сельского поселения от 10.01.2020 г.№1) | Проведение мероприятий по восстановлению (ремонту, благоустройству) воинских захоронений, установке мемориальных знаков на воинских захоронениях, нанесению имен погибших при защите отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | 3698.5 | 200 | 3498.5 | 1104.8 | 4803.3 | 200 | 3498.5 | 1104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ИТОГО ПО КРАЕВЫМ ПРОГРАММАМ |  | 3698.5 | 200 | 3498.5 | 1104.8 | 15773.7 | 2410.9 | 12258 | 1104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО ПО ГЛАВНОМУ РАСПОРЯДИТЕЛЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ |  | 4619.7 | 1121.2 | 3498.5 | 1104.8 | 16714.9 | 3352.1 | 12258 | 1104.8 | 255.3 | 255.3 | 0 | 0 | 5.5263 | 22.7702 | 0 | 0
ИСП. Саакова М.В. 6-34-32