## утверждены
Отчет о выполнении муниципальных и ведомственных программ в 2019 году
по состоянию на 01.10.2019 г.
№ п/п | Наименование программы (с указанием №, даты постановления, которым она утверждена) | Наименование мероприятий | Запланировано программой на 2019 год ( первоначально) |  |  |  | Уточненный план (изменения в ходе реализации) |  |  |  | Освоено по состоянию на 01.10.2019 г. |  |  |  | Процент освоения по состоянию на 01.10.2019г.
|  |  | Всего, тыс.руб | в том числе за счет бюджетов |  |  | Всего, тыс.руб | в том числе за счет бюджетов |  |  | Всего, тыс.руб | в том числе за счет бюджетов |  |  | Всего, тыс.руб | в том числе за счет бюджетов
|  |  |  | местного | краевого | федерального |  | местного | краевого | федерального |  | местного | краевого | федерального |  | местного | краевого | федерального
I- Муниципальные целевые программы за счет средств местного бюджета
1 | Ведомственная целевая программа «Развитие органов территориального общественного самоуправления станицы Владимирской Лабинского района на 2017-2019 годы» (Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 10.10. 2016 г. №358 ) | Компенсационные выплаты | 192.2 | 192.2 | - | - | 192.2 | 192.2 |  |  | 144.6 | 144.6 | - | - | 75.2341 | 75.2341 | - | -
2 | Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2017-2019 годы».(Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 10.10. 2016 г. №357) | обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района, Обеспечение прав граждан на получение полной и достоверной информации о деятельности органов власти. | 410.7 | 410.7 |  | - | 440.7 | 440.7 |  |  | 220 | 220 | - | - | 53.5671 | 53.5671 | - | -
3 | Ведомственая целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2019 год». (Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 09.10.2018 г. №187) | Проведение противопожарных мероприятий | 79 | 79 | - | - | 79 | 79 |  |  | 14.6 | 14.6 | - | - | 18.481 | 18.481 | - | -
4 | Ведомственная целевой программа «Водоснабжение во Владимирском сельском поселении Лабинского района на 2019 " (Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 08.10.2018 г. №185) | Проведение мероприятий по развитию системы водоснабжения. | 500 | 500 | - | - | 500 | 500 |  |  | 494.2 | 494.2 | - | - | 98.84 | 98.84 | - | -
5 | Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства во Владимирском сельском поселении Лабинского района на 2017-2019 годы»(Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 10.10. 2016 г. №355 ) | Проведение конкурса на звание лучшего предпринимателя | 19.2 | 19.2 | - | - | 19.2 | 19.2 |  |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | -
6 | Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2017-2019 годы»(Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 10.10. 2016 г. №363 ) | Проведение мероприятий для молодежи. | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  | 47.6 | 47.6 | - | - | 79.3333 | 79.3333 | - | -
7 | Муниципальная программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2017-2019 годы» (Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 10.10. 2016 г. №361 ) | Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | 31.9 | 31.9 |  |  | 31.9 | 31.9 |  |  | 31.9 | 31.9 |  |  | 100 | 100
8 | Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции во Владимирском сельском поселении Лабинского района на 2017-2019 годы» (Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 10.10. 2016 г. №359 ) | Проведение мероприятий пр пртиводействию коррупции в поселении | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  | 8.2 | 8.2 |  |  | 54.6667 | 54.6667
9 | Реализация мероприятий ведомственной программы "Охрана общественного правопорядка на территории Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2018 год."(Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 13.10.2017 г. №133 ) | Охрана общественного правопорядка | 64 | 64 |  |  | 64 | 64 |  |  | 42.3 | 42.3 |  |  | 66.0938 | 66.0938
10 | Ведомственная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Владимирского сельского поселения Лабинского на 2019 год» ( постановление администрации Владимирского сельского поселения от 28.10.2018 г.№177) | устройство спортивной и детской площадки | 509.6 | 509.6 |  |  | 39.6 | 39.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 |  |  | 1881.6 | 1881.6 | 0 | 0 | 1441.6 | 1441.6 | 0 | 0 | 1003.4 | 1003.4 | 0 | 0 | 53.327 | 53.327 | 0 | 0
II- Краевые (федеральные) целевые программы предусмотренные к софинансированию
1 | Ведомственная целевая программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Владимирского сельского поселения Лабинского раона на 2019 год» ( постановление администрации Владимирского сельского поселения от 09.10.2018 г.№188) | ремонт и капитальный ремонт дорог | 891.4 | 891.4 |  | 0 | 5804 | 1072.1 | 4731.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ИТОГО ПО КРАЕВЫМ ПРОГРАММАМ |  | 891.4 | 891.4 | 0 | 0 | 5804 | 1072.1 | 4731.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| ВСЕГО ПО ГЛАВНОМУ РАСПОРЯДИТЕЛЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ |  | 2773 | 2773 | 0 | 0 | 7245.6 | 2513.7 | 4731.9 | 0 | 1003.4 | 1003.4 | 0 | 0 | 36.1846 | 36.1846 | #DIV/0! | #DIV/0!
ИСП. Саакова М.В. 6-34-32