Справка

о выполнении ведомственных целевых программ 2019 году

от 25.03.2020 года.

В 2019 году во Владимирском сельском поселении Лабинского района действовало 7 ведомственных целевых программ. В бюджете поселения на выполнение данных ведомственных целевых программ было предусмотрено за счет средств краевого и местного бюджета 7 439,4 тыс. рублей. Освоены денежные средства в сумме 7 403,8 тыс. рублей, что составило 99,5 процентов. Запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме.

Расходование средств на выполнение ведомственных целевых программ составило 18,9 процента, от общего объема фактических расходов бюджета Владимирского сельского поселения Лабинского района.

Согласно постановления администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 19.09.2016 года №315 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и методики оценки эффективности ведомственных целевых программ Владимирского сельского поселения Лабинского района» проведена оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ, позволившая определить степень достижения целей и задач реализуемых в 2019 году программ.

Результаты следующие:

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы | Эффективность реализации ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомственная целевая программа «Развитие органов территориального общественного самоуправления Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2017-2019 годы» (Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 10.10.2016 года №358) | Высокая, программа рекомендуется к дальнейшей реализации. |
| 2 | Ведомственная целевая программа "Противодействие коррупции во Владимирском сельском поселении Лабинского района на 2017 -2019 годы"(Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 10.10.2016 г. №359) | Высокая, программа рекомендуется к дальнейшей реализации. |
| 3 | Ведомственная целевая программа "Водоснабжение во Владимирском сельском поселении Лабинского района на 2019 год"(Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 08.10.2018 г. №185) | Высокая, программа рекомендуется к дальнейшей реализации. |
| 4 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2019 год"(Постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 09.10.2018 г. №187) | Высокая, программа рекомендуется к дальнейшей реализации. |
| 5 | Ведомственная целевая программа "Охрана общественного правопорядка на территории Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2019 год." (постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 09.10.2018 г. №189) | Высокая, программа рекомендуется к дальнейшей реализации. |
| 6 | Ведомственная целевая программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Владимирского сельского поселения Лабинского района на 2019 год» (постановление администрации Владимирского сельского поселения Лабинского района от 09.10.2018 г. №188) | Высокая, программа рекомендуется к дальнейшей реализации. |
| 7 | Ведомственная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Владимирского сельского поселения Лабинского на 2019 год» ( постановление администрации Владимирского сельского поселения от 28.10.2018 г.№177) | Высокая, программа рекомендуется к дальнейшей реализации. |

М.В.Саакова

6-34-32